|  | ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО РЕПУБЛИKА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА |
| --- | --- |

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО ЗА 2024 ГОДИНА И АКЦИСКИ ПЛАН СО ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ

ОБЛАСТ: Заштита на правата и интересите на децата и превенција на детско престапништво во Република Северна Македонија

БУЏЕТ:  Средствата за имплементација на програмата на  Државниот  совет се обезбедуваат согласно Законот за правда за децата и  истите се во рамки на финансиските  средства од Буџетот  на  Министерството за правда

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА:   Државен   совет  за  превенција  на  детско престапништво

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА:  јануари  - декември  2024

Јануари, 2024 годинa

ВОВЕД

Со донесување на Законот за правда за децата, Република Северна Македонија направи голем исчекор во делот на заштитата на правата и интересите на децата. Со новиот концепт на Законот се постигна  усогласување со меѓународните стандарди  за правда за децата и се создаде еден сеопфатен концепт насочен во полза на децата кои дошле во контакт со правниот систем, а во нивен најдобар интерес.

Овој Закон ги уредува постапките со деца во ризик, деца жртви и сведоци на кривични дела и деца сторители на кривични и прекршочни дела. Воедно законот определува услови за примена на мерки на помош и заштита, воспитни, алтернативни мерки и казни, но и положбата, улогата и надлежностите на органите кои учествуваат.

Државниот совет за превенција на детско  престапништво е самостојно и независно тело кое е задолжено за следење на практичната имплементација на Законот, превенирање и следење на состојбите со детското престапништво во Република Северна Македонија. Надлежностите на  Државниот совет  се наведени во член 156 од Законот за правда за децата.

Државниот совет во 2024 година ќе продолжи со реализација на активности кои ќе бидат насочени кон финализирање на веќе започнатите активности и согласно Националната стратегија  за правда  и превенција на детско престапништво 2023-2027 година, како и активности согласно состојбата со детското престапништво во Република Северна Македонија.

Во  текот на спроведувањето на Програмата, доколку според проценката на членовите на Државниот совет се јави потреба од нејзино дополнување или унапредување, таа може да биде ревидирана.

ПРОГРАМА

ЗА РАБОТА НА  ДРЖАВНИОТ СОВЕТ  ЗА  ПРЕВЕНЦИЈА

НА ДЕТСКО  ПРЕСТАПНИШТВО  ЗА  2024 ГОДИНА

- Изработување на Годишен извештај на Државниот совет за превенција  на  детско  престапништво  за  2023  година

  - Собирање на податоци согласно индикаторите за следење на примената  на Законот за правда за децата и изготвување на Годишен извештај за 2022 година и согласно новите насоки добиени од Собранието на Република Северна Македонија;

  - Доставување табели  за  обезбедување  податоци  согласно утврдените индикатори до: 8-те Сектори  за внатрешни работи, 30 - Центри за  социјална работа,  јавни обвинителства и судови во Република Северна Македонија;

  - Собирање на обезбедените податоци, проверка на истите и  нивна обработка;

  - Ангажирање на стручно лице за квантитативна обработка на податоците;

  - Доставување барања за  извештаи со реализирани  активности од областа на превенција на детско престапништво до Општинските совети за превенција на детско претспништво, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи и Народниот правобранител;

  - Изготвување предлог текст на Годишниот извештај на ДС од страна на работната група и негово доставување до сите членови на ДС;

  - Разгледување на Предлог текстот на Годишниот извештај;

  - Усвојување на Годишниот извештај за 2023 година на седница на Државен совет;

  - Објавување на Годишниот извештај за 2023 година на интернет страницата на Државниот совет, на македонски јазик, албански јазик и на англиски јазик;

  - Доставување на Годишниот извештај за 2023 година до  Собранието на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија, Судскиот совет на Република Северна Македонија и до Врховниот суд на Република Северна Македонија со цел негово разгледување.

Индикатори за успешност: Изготвен Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детското престапништво  и за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво за 2023 година   и доставен до релевантните органи.

Носители на активноста: Државен совет за превенција на детско престапништво со финасиска поддршка на Министерството за правда.

Време на реализација:  Прва половина на 2024 година.

2.Состојба со општинските совети за превенција на детско  престапништво:

2.1.Продолжување со вооспоставената соработка со претседателите на општински совети за превенција на детско престапништво

2.2.Организирање средби со претседателите/членовите на општински совети за превенција на детско престапништво со цел презентирање на позитивните практики од општинските совети,

2.3.Поддршка и градење соработка со градоначалниците на општините/град Скопје во кои не се формирани општински совети или не се функционални;

2.4.Остварување на редовна комуникација со градоначалниците на општините/град Скопје во кои се формирани општински совети,  следење на актуелните состојби  со детското престапништво и презентирање на улогата и надлежностите на ДС пред членовите на ;

2.4.Разгледување на извештаите од реализираните средби со градоначалниците на општините/град Скопје;

2.5.Разгледување на годишните извештаи за работата на општинските совети за превенција на детско престапништво и анализа на спроведените  програми.

Индикатори за успешност: Новоформирани општински совети, остварени средби соЧ претседатели на општински совети, градоначалниците на општините/град Скопје, реализирани средби, изготвени и разгледани извештаи.

Носители на активноста: Државен совет за превенција на  детско престапништво со поддршка на Министерство за правда и соработка со ЗЕЛС.

Време на реализација: Континуирано во текот на 2024 година.

3. Исполнување  на Акцискиот план согласно Стратегијата за правда и превенција на детско престапништво за периодот 2024-2027

3.1. Исполнување на обврските  содржани во Акцискиот план со активностите што  се  проектирани за 2024 година

Индикатори за успешност: Процент  на  исполнети обврски

Носители на активноста: Државен совет за превенција на детско престапништво и надворешни соработници

Време на реализација:  Континуирано во текот на 2024 година.

4.Тематски   расправи

4.1. Разгледување на извештаи и информации од министерства  други надлежни органи на држаната управа и институции поврзано со превенција на детското престапништво

4.2. Разгледување извештаи и документи донесени од страна на меѓународни тела, органи и организации поврзано со превенција на детското престапништво

4.3. Разгледување на други извештаи и анализи на актуелни превентивни  теми, а согласно Законот за правда за децата, доставени од институциите и  граѓански организации

4.4. Разгледување на состојбата со ВПД

4.5. Разгледување на предлози за законски измени и унапредување на регулативата

4.6. Разгледување на активности поврзани со спречување насилство, користење алкохол, дроги и други психотропни супстаниции

Индикатори за успешност: Одржани тематски расправа, усвоени заклучоци и нивна дисеминација до релевантните тела и органи.

Носители на активноста: Министерство за правда, Министерство за образование и наука, Министерство за внатрешни работи, Министерство за здравство, Народен правобранител, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за локална самоуправа, ЈУ - Завод за социјални дејности, Врховен суд на РСМ, Адвокатска комора, ГО и други.

Време на реализација:  Континуирано во текот на 2024 година.

5.Воспоставување и ширење на меѓународна соработка и зајакнување на капацитетите на членовите на  ДС

5.1.Воспоставување на меѓународна соработка со тела/организации кои се слични на Државниот совет по своите надлежности во другите земји, а со цел размена на информации и позитивни искуства во делот на спроведување на заштита на правата на децата и превенција на детското престапништво;

5.2.Изготвување предлози, барања и дописи за воспоставување на соработка со тела и организации кои работат на  полето на заштита на правата и интересите на децата и  превенција на детско престапништво;

5.3.Организирање средби со Амбасади/претставници на амбасади во РСМ  и други меѓународни  тела и организации;

5.4.Учество на обуки, работилници, семинари, конференции, дебати, тркалезни  маси од страна на членовите на Државниот совет во и надвор од земјава.

Индикатори за успешност: Реализирана соработка на меѓународно ниво преку соработка со тела/организации од други земји кои се грижат за заштита на правата и интересите на децата и за превенција на детско престапништво, учество на меѓународни конференции  на членови на ДС или со пишани трудови.

Носители на активноста: Државен совет за превенција на детско престапништво со финансиска поддршка на Министерство за правда и надворешни  соработници,  донатори и поддржувачи.

Време на реализација:  Континуирано во текот на 2024 година.

6. Поддршка на превентивно – едукативни проекти од областа на  превенција на детско  престапништво

6.1.Поддршка на проекти во делот на заштита на правата и интересите на децата и превенција на детско престапништво по проценка на  Државниот совет.

Индикатори за успешност: Практична реализација на проекти со превентивен карактер, спроведена евалуација на проектот и поднесен извештај.

Носители на активноста: Државен совет за превенција на детско престапништво со финансиска поддршка на Министерство за правда и надворешни  соработници.

Време на реализација: Континуирано во текот на  2024 година.

7. Следење на меѓународни документи од областа на превенција  на детското престапништво  и зајакнување на капацитетите на Државниот совет

7.1.Разгледување, споредување и анализа на документи од Советот на Европа, ЕУ, Комитетот за правата на детето, ООН и други организации кои се однесуваат на правата на детето и превенција на  детско престапништво.

Индикатори за успешност: Стекнати нови знаења (искуства) од областа на меѓународното право за состојбите и проблемот со детското престапништво

и презентирање на стекнатите знаења и размена на искуства пред членовите на седниците на  ДС преку  усно или писмено излагање.

Носители на активноста:Државен совет за превенција на детско престапништво со финансиска поддршка на Министерство за правда и надворешни соработници.

Време на реализација: Континуирано во текот на 2024 година.

8.Покренување  иницијативи

8.1.Покренување иницијативи за соработка со институции, предлози за дополнувања или  измени во постоечката законска регулатива со цел усогласување,  предлози за подобрување на услови и третман на децата во ризик,  деца жртви и деца во судир со законот  и други видови на злоупотреба и занемарување, реакции по однос на констатирани  кршења на правата на децата:

8.2.Покренување  иницијативи  од страна на Државниот совет  за               воспоставување  соработка  со институции и тела кои работат со деца, училишта, посета на  институциите во  кои се сместени  деца, констатирање на кршење на правата на децата и  реакции  во врска со констатираните прекршувања ;

8.3.Давање  предлози и иницијативи до релевантните органи -тела во РСМ 	за подобрување и надминување на констстираните состојби при посетите на институциите од страна на членови на Државниот совет.

Индикатори за успешност: Поднесени и прифатени иницијативи и постигнати промени, посетени  институции.

Носители на активноста: Државен совет за превенција на детско престапништво со финансиска поддршка на Министерство за правда и надворешни соработници.

Време на реализација: Континуирано во  текот на  2024 година.

9. Функционирање и редовно ажурирањена интернет страницата на ДС

  - Одржување и редовно ажурирање на интернет страницата на ДС

Индикатори за успешност: Функционирање и ажурирање на интернет страницата на ДС со ангажирање на фирма

Носители на активноста: Државен совет за превенција на детско престапништво со финансиска поддршка на Министерство за правда и надворешни соработници.

Време на реализација: Континуирано во  текот на  2024 година.

10. Публикација на материјали

10.1.Публикување на материјали изготвени од страна на  Државниот совет  на интернет страницата на ДС;

10.2. Публикување на други материјали, анализи, информации поврзани со превенција на детското престапништво на интернет страницата на ДС;

10.3.Публикување на Годишниот извештај на ДС на македонски, албански и   англиски јазик на интернет страницата на ДС;

10.4.Печатење на резултати и заклучоци од реализирани истражувања и анализи во форма на флаери, брошури, визит карти, прирачници и сл.

Индикатори за успешност: Изготвени и публикувани материјали на Државниот совет.

Носители на активноста: Државен совет за превенција на детско престапништво со финансиска поддршка на Министерство за правда и надворешни соработници.

Време на реализација: Континуирано во текот на 2024 година.

Да се достави и до ЈОРСМ и Советот на јавните обвинители на РСМ, доколку се усвојат измените на Законот за правда за децата.